## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
Design | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-30
Coding | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-01
Bug Report | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-02
Presenattion | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-03
Docs | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 2024-08-03